## แผนจังหวัด
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ได้รับจัดสรรไตรมาส 1 - 2
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ไตรมาส | หมายเหตุ
(บาท)
1 | อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ KSL | 589000 | ม.ค. 63 | 2 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน | โรงแรมริเวอร์แคว | 41600 | ม.ค. 63 | 2 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
3 | การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด | โรงแรมริเวอร์แคว | 140000 | มี.ค. 63 | 1 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
4 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด | ยังไม่กำหนดสถานที่ | 656000 | มี.ค. - มิ.ย. 63 | 1 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
5 | จัดแสดงและจำหน่าย OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน | เมืองทวาย ประเทศเมียนมาร์ | 1200000 | มี.ค. - มิ.ย. 63 | 2 | ระหว่างดำเนินการ
6 | กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน | อ.ไทรโยค | 5000 | 15 มี.ค. 63 | 1 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
7 | ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด | ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี | 24300 | มิ.ย. - ก.ค. 63 | 1 - 2 | เลื่อนมาดำเนินการไตรมาส 3 - 4 | จังหวัด
8 | ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) | ยังไม่กำหนดสถานที่ | 102000 | ก.ค. 63 | 2 | เลื่อนมาดำเนินการไตรมาส 4
9 | การจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด | ยังไม่กำหนดสถานที่ | 73500 | ก.ค. 63 | 2 | เลื่อนมาดำเนินการไตรมาส 4
| รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ |  | 2831400

## แผนอำเภอ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ได้รับจัดสรรไตรมาส 1 - 2
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ไตรมาส | หมายเหตุ
(บาท)
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน | 13 อำเภอ | 108800 | ม.ค. 63 | 1 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2 | บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล | 13 อำเภอ | 513300 | ก.พ. - มี.ค. 63 | 2 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
3 | สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน | 13 อำเภอ | 853100 | ก.พ. 63 | 2 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
4 | สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน | 13 อำเภอ | 4389600 | ก.พ. - มี.ค. 63 | 2 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
5 | สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง | 13 อำเภอ | 1053000 | ก.พ. - มี.ค. 63 | 2 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
6 | การจัดทำแผนการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง | 13 อำเภอ | 1053000 | ก.พ. - มี.ค. 63 | 2 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
7 | การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง | 13 อำเภอ | 1794000 | ก.พ. - มี.ค. 63 | 2 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
8 | ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ | ทุกำเภอ ยกเว้น อ.พนมทวน อ.สังขละบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย อ.หนองปรือ | 90400 | ก.พ. - มี.ค. 63 | 2 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
9 | ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหา (champ) ผู้ประกอบการชุมชนและทดสอบโปรแกรม | อ. เมือง อ.ไทรโยค อ.พนมทวน อ.ศรีสวัสดิ์ | 256800 | พ.ค. - มิ.ย. 63 | 2 | เลื่อนมาดำเนินการ ไตรมาส 3
10 | สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดีเด่น | อ.หนองปรือ | 60000 | ก.พ. 63 | 2 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
11 | การจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดีเด่น | อ.หนองปรือ | 34800 | ก.พ. 63 | 2 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
| รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ |  | 10206800